## Sheet1
ID Ryzyka | Nazwa Ryzyka | Prawdopodobieństwo | Skutki | Waga Ryzyka | Działania Zaradcze | Odpowiedzialny | Status
R1 | Brak dostępności kluczowego członka zespołu | Średnie | Opóźnienie realizacji modułu | Wysoka | Zapewnienie zastępstwa, dokumentacja pracy | PM | Otwarty
R2 | Błąd krytyczny w implementacji | Wysokie | Zatrzymanie projektu, koszty naprawy | Wysoka | Testy jednostkowe, code review | Dev Lead | Monitorowany
R3 | Nieprawidłowe wymagania klienta | Średnie | Zmiana zakresu, niezadowolenie klienta | Średnia | Analiza wymagań, warsztaty | BA | Otwarte
R4 | Opóźnienia w dostawie sprzętu | Średnie | Opóźnienie wdrożenia środowiska | Średnia | Wczesne zamówienie, kontakt z dostawcą | PM | Otwarte
R5 | Problemy z kompatybilnością systemów | Wysokie | Brak integracji, przestoje | Wysoka | Testy integracyjne | DevOps | Otwarte
R6 | Brak doświadczenia zespołu | Średnie | Błędy, niska wydajność | Średnia | Szkolenia, mentoring | HR | Otwarty
R7 | Zbyt ogólna dokumentacja | Niskie | Nieporozumienia, błędy w implementacji | Niska | Standaryzacja dokumentów | BA | Otwarte
R8 | Zmiany kadrowe | Średnie | Utrata wiedzy projektowej | Średnia | Dokumentacja, backup zasobów | PM | Otwarte
R9 | Przekroczenie budżetu | Wysokie | Zatrzymanie prac, zmniejszenie zakresu | Wysoka | Monitoring kosztów, rezerwa budżetowa | Finance | Monitorowany
R10 | Awaria infrastruktury | Średnie | Utrata danych, przestoje | Wysoka | Backup, redundancja | IT | Otwarte
R11 | Błędy w danych wejściowych | Średnie | Niepoprawne wyniki analizy | Średnia | Walidacja danych | QA | Otwarte
R12 | Niska jakość kodu | Wysokie | Trudności w utrzymaniu | Wysoka | Code review, standardy kodowania | Dev Lead | Otwarte
R13 | Problemy komunikacyjne w zespole | Średnie | Opóźnienia, konflikty | Średnia | Regularne spotkania, retro | Scrum Master | Otwarte
R14 | Zbyt ambitny harmonogram | Wysokie | Przeciążenie zespołu | Wysoka | Realistyczne planowanie, iteracje | PM | Otwarte
R15 | Nieprzewidziane zmiany prawne | Niskie | Dostosowanie systemu, opóźnienia | Średnia | Monitoring zmian prawnych | Compliance | Otwarty