## Sheet1
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-8) | Prawdopodobieństwo (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące | Waga po minimalizacji (A') | Prawdopodobieństwo po minimalizacji (B') | Stopień ryzyka po minimalizacji (A'*B')
1 | Utrata danych użytkowników | 8 | 2 | 16 | Regularne backupy, szyfrowanie bazy danych, dostęp tylko dla autoryzowanych osób | 7 | 1 | 7
2 | Niedostępność systemu (awaria serwera) | 7 | 2 | 14 | Wykorzystanie chmury, monitoring działania, szybka reakcja na awarie | 6 | 1 | 6
3 | Błędy w rezerwacji (podwójna rezerwacja auta) | 6 | 3 | 18 | Testy automatyczne, walidacja dostępności w czasie rzeczywistym | 5 | 1 | 5
4 | Nieautoryzowany dostęp do danych | 8 | 1 | 8 | Silne hasła, dwuskładnikowa autoryzacja, regularne aktualizacje | 7 | 1 | 7
5 | Utrata pracownika kluczowego | 5 | 2 | 10 | Dokumentacja kodu, przekazywanie wiedzy w zespole | 4 | 1 | 4
6 | Opóźnienia w realizacji projektu | 7 | 2 | 14 | Szczegółowy harmonogram, częste spotkania statusowe | 6 | 1 | 6
7 | Zmiany wymagań przez klienta | 6 | 2 | 12 | Wczesne uzgodnienia, prototypowanie, dokumentacja zmian | 5 | 1 | 5
8 | Problemy z integracją płatności | 6 | 2 | 12 | Wybór sprawdzonego operatora płatności, testy integracyjne | 5 | 1 | 5
9 | Niedostosowanie do RODO | 7 | 1 | 7 | Analiza wymagań prawnych, konsultacja z prawnikiem, informowanie użytkowników | 6 | 1 | 6
10 | Brak dostępności aplikacji na telefonach | 5 | 2 | 10 | Responsywny design, testy na różnych urządzeniach | 4 | 1 | 4