## Arkusz1
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1 | Ryzyko projektu
2025-01-01 | Pakiety isntalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem. | 1 | 4 | 0 |  | 1 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 4 | 0
2025-01-02 | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami. | 4 | 4 | 16 |  | 3 | 4 | 12
2025-01-03 | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów. | 8 | 4 | 32 |  | 7 | 4 | 28
2025-01-04 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów. | 4 | 4 | 16 |  | 4 | 3 | 12
2 | Ryzyko funkcjonalne
2025-02-01 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 8 | 1 | 8
2025-02-02 | Brak definicji konfiguracji systemu do testów. | 4 | 4 | 16